## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення обласної ради 13 липня 2023 року № 22/4
ЗВІТ про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року за 2022 рік
Номер та наймену-вання цілі регіона-льної стратегії | Назва програ-ми регіона-льного розвит-ку, що реалізу-ється в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Терито-ріальна спрямо-ваність проєктів (назва регіону, декіль-кох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту |  | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан викона-ння плану заходів (з порівня-льною оцінкою фактич-но викона-ного і заплано-ваного) | Пробле-мні питання, їх вплив на вико-нання плану заходів (з поясне-нням причини їх виник-нення та зазначе-нням механізму виріше-ння)
|  |  |  | планований | фактичний |  | з по-чатку реалі-зації про-єкту | за звіт-ний пе-ріод | планована | фактична | планована | фактична | наймену-вання індика-тора (показ-ника) | оди-ниця ви-міру | прог-нозо-ване значе-ння | факти- чне значе-ння | відхи-ле-ння (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2. Нароще-ння ту-ристично-рекреа-ційного потенці-алу | 1. Підвище-ння кон-куренто-спромо-жності реіона-льної еконо-міки | Мультифункціональний спортивний комплекс на базі практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на озері Світязь Шацького району Волинської області - нове будівництво | Шацька територі-альна громада | 2021-2023 | 2021-2023 | ДФРР, місцевий бюджет | 27849.51 | 2141 | 2700 | 2141 | 24161 | 23602 | Нове будівни-цтво | об'єкт | 1 | 0 | 1 | Ведуться роботи | Ведуться роботи
Всього |  | 1 |  |  |  |  | 27849.51 | 2141 | 2700 | 2141 | 24161 | 23602
2.1.1. Розвиток мережі дошкіль-ної освіти, формува-ння опти-мальної освіти, формува-ння опти-мальної мережі загальної середньої освіти області відповід-но до реа-льних потреб місцевих громад у тому числі профіль-них ліцеїв, опорних шкіл | 2. Розви-ток люд-ського капіта-лу та підвище-ння якості життеле-підвище-ння якості життя населе-ння | Реконструкція Римачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. – дошкільного навчального закладу» в с. Римачі | Вишнів-ська сіль-ська рада с. Римачі | 2018-2022 | 2018-2022 | Місцевий бюджет, власні кошти | 15611.4 | 676.6 | 676.6 | 676.6 | 15611.4 | 15611.4 | Добудова спортив-ного залу | м. кв | 1 | 491.1 | 490.1 | 100 %
2
|  | Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільного навчального закладу с.Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні на вул. Ватутіна, 108 в с. Вербка Ковельського району | Дубівська сільська рада с. Вербка, Ковельсь-кий район | 2021-2023 | 2021-2023 | Місцевий бюджет | 26297 | 3355.757 | 7000 | 3355.757 | 26297 | 22653 | Рекон-струкція навчаль-но-вихо-вного комплек-су | об'єкт | 1 | 0 | 1 | Введення в ексалу-атацію
|  | Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 – ліцей» на вул. Ковельська, 111 | Володи-мир-Волинсь-ка міська територі-альна громада | 2021-2023 | 2021-2023 | Місцевий бюджет | 84560 | 34560 | 34560 | 34560 | 84560 | 84560 | Капіталь-ний ремонт покрівлі | об'єкт | 1 | 0 | 1 | У 2022 році виго-товлено енергети-чний сер-тифікат, проведено коригува-ння та експерти-зу ПКД
|  | Впровадження енергозберігаючих технологій у професійно-технічно-му училищі №22 смт Луків | смт Лу-ків, Турій-ська, Ко-вельська Любом-льська, Шацька, Старови-жівська територі-альні громади | 2021-2023 | 2021-2023 | Держав-ний, місцевий бюджет | 3000 | 872 | 872 | 872 | 3000 | 872 | Впровад-ження енерго-зберіга-ючих тех-нологій | об'єкт | 29 | 2 | 27
|  | Створення навчально-практичного центру з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів у ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» | м. Луцьк | 2021-2022 | 2021-2022 | Держав-ний, місцевий бюджет | 2899.8 | 2774.4 | 2774.4 | 2774.4 | 2774.4 | 2774.4 | Створе-ння нав-чально-практич-ного центру | % | 96 | 4 | 92
2.1.4. Пок-ращення стану здоров’я населе-ння шля-хом підви-щення доступно-сті та ефектив-ності ме-дичного обслугову-вання |  | Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул Центральна,19 в с. Уховецьк Ковельського району | Ковель-ська тери-торіальна громада | 2019-2022 | 2019-2022 | Місцевий бюджет | 9691.64 | 687 | 1000 | 687 | 7128 | 6815 | Нове будівни-цтво ам-булаторії | об'єкт | 1 | 1 | 0 |  | Введення в експлу-атацію
|  | Капітальний ремонт Згоранської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул.Шевченка, 52 а в с. Згорани | Ковель-ська тери-торіальна громада | 2020-2022 | 2020-2022 | Місцевий бюджет | 8516 | 1587 | 1800 | 1587 | 8516 | 8303 | Капіталь-ний ре-монт ам-булаторії | об'єкт | 1 | 1 | 0 |  | Введення в експлу-атацію
|  | Капітальний ремонт Смідинської амбула-торії загальної практики сімейної медицини на вул Незалежності, 31 в с. Смідин | Ковель-ська тери-торіальна громада | 2020-2022 | 2020-2022 | Місцевий бюджет | 7332 | 1504 | 1600 | 1504 | 7332 | 7236 | Капіталь-ний ре-монт амбула-торії | об'єкт | 1 | 1 | 0 |  | Введення в експлу-атацію
3
обслуговування |  | Реконструкція приймального відділення КП «Володимирське ТМО» | Володи-мир-Во-линська міська територі-альна громада | 2021-2023 | 2021-2023 | Місцевий бюджет, кошти НСЗУ | 27816 | 26541.53 | 26541.53 | 656.74 | 26541.53 | 656.74 | Реконст-рукція прийма-льного відділе-ння | об'єкт | 100 | 2.2 | -97.2 | Проведе-но відкри-ті торги | Згідно постанови КМУ від 09.06.2021 №590, частина оплат була здійснена за рахунок коштів НСЗУ
2.1.5. Розвиток культу-ри, моло-діжної, гендерної політи-ки, фізи-чної куль-тури та спорту | 2. Розви-ток люд-ського капіталу та підви-щення якості життя населе-ння | Реконструкція спортивного ядра стадіону «Локомотив» на вулиці Сагайдачного, 5-В в м. Ковель Волинської області | м.Ковель | 2021-2023 | 2021-2023 | Місцевий бюжет, субвенція | 24948.99 | 3759.49 | 2805 | 99.7 | 23410 | 20704.7 | Нове спортив-не ядро (нове фут-больне поле, бігові доріжки) | об'єкт | 1 | 0 | 1 | 92 | Перєхід-ний об’єкт. Заверше-ння реа-лізації плану-ється до кінця 2023 року
Всього |  | 10 |  |  |  |  | 210672.83 | 76317.777 | 79629.53 | 46773.197 | 205170.33 | 170186.24
| 3. Роз-виток іннова-ційної еконо-міки (на засадах смарт-сппеціалізації) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Роз-виток транс-кордон-ного спі-вробіт-ництва | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
5.1.2. Зменше-ння забруд-нення водних ресурсів скидами стічних вод | 5. Раці-ональне викори-стання природ-них ре-сурсів та екологі-чна без-пека | Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь | Шацька теріторі-альна гро-мада та Влодавсь-кий по-віт Люб-лінського воєводства Польщі | 2018-2022 | 2018-2022 | Грантові кошти- 146024,8 державний -46754,0 та місцевий бюджети- 22447,0 | 249829.73 | 59796.27 | 28592.95 | 25192.17 | 218626.41 | 215225.73 | Каналіза-ційна мережа | Домо-госпо-дарст-ва | 2620 | 2610 | 10 | Проєкт заверше-ний,стадія перевірки витрат (аудит)
Всього |  | 1 |  |  |  |  | 249829.73 | 59796.27 | 28592.95 | 25192.17 | 218626.41 | 215225.73
ВСЬОГО |  | 12 |  |  |  |  | 488352.06 | 138255.05 | 110922.48 | 74106.37 | 447957.74 | 409013.97
Субвенція |  | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості
Директор департаменту економічного рогвитку, зовнішніх зносин та зпитань ткризму і курортів облдержадміністрації
|  |  |  | . | [10 empty] | Вероніка БАЛЬБУЗА