додаток 2 до рішення обласної ради

від №

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ****про виконання Плану заходів на 2021-2023 роки**

**з реалізації Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання регіональної стратегії\* | Найменування заходу плану заходів\* | Строки здійснення заходу\* | Індикатори здійснення заходу\* | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше) | Інформація щодо результатів здійснення заходу | Обсяг використаних коштів на здійснення заходу, тис.гривень | Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо) | Мультифункціональний спортивний комплекс на базі практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на озері Світязь Шацького району Волинської області - нове будівництво | 2021-2023 | Введення нового об’єкта в експлуатацію | здійснюється | Проведені роботи з будівництва спортивного комплексу кошторисною вартістю будівництва 58350, 905 тис гривень. Освоєно з початку будівництва 26697 тис гривень.Договір підряду продовжено до 31.12.2024 | - | 1117,0 |  | Залишок кошторисної вартості будівництва складає 31653,87 тис грн. У зв’язку із відсутністю коштів для завершення будівельних робіт договір підряду продовжено до 31.12.2024 року. |
| 1.5.1 Сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань  | Забійний цех потужністю 13,5 тисяч голів курей-бройлерів в годину Гайківська сільська рада, урочище «Підруддя», 1 Турійського району | 2021-2023 | Побудова переробного комплексу по забою курчат- бройлерів потужністю 13,5 тис. гол. годину | Розпочато монтаж обладнання. | Приведення технології забою птиці до стандартів Євросоюзу;Покращення якості переробки м’яса птиці, збільшення потужності до13,5 тис. голів бройлерів за годину. Відсоток виконання 89.68% |  | 656,2 |  |  |
| 2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад зокрема профільних ліцеїв, опорних шкіл | Навчальна пекарсько-кондитерська майстерня «Домашні смаколики» | 2021-2023 | Створення двох лабораторій з професій «Пекар», «Кондитер»  | здійснено | Готовність 100 %Проведені ремонтні роботи, закуплене нове обладнання в рамках розширення Навчально-практичного центру сервісного обслуговування | 3597,9 | 1542,0 |  |  |
| 2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, , формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад зокрема профіль-них ліцеїв, опорних шкіл | Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільного навчального закладу с.Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні по вул. Ватутіна, 108 в с. Вербка Ковельського району | 2021-2023 | введення об’єкта в експлуатацію | здійснюється | В с.Вербка Дубівської сільської ради Ковельського району проведено роботи з реконструкції освітнього закладу кошторисною вартістю будівництва 48605,464 тис гривень. Освоєно з початку будівництва 36813,087 тис гривень. Договір підряду продовжено до 31.12.2024 |  | 14196,0  |  | Залишок кошторисної вартості реконструкції складає 11792,377 тис грн. У 2024 році планується здійснити комплекс заходів із завершення реконструкції об’єкта та введення його в експлуата-цію. У зв’язку із чим, договір підряду продовжено до 31.12.2024 року. |
| 2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад зокрема профільних ліцеїв, опорних шкіл | Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 – ліцей» по вул. Ковельська, 111 | 2021-2023 | Проведення капітального ремонту  | здійснено | У 2023 році проведено коригування та експертизу ПКД, заплановані роботи по проєкту (проведено капітальний ремонт покрівлі ліцею №3 Володимирської міської ради) та технічний нагляд на роботи.Використано 6018,9 тис. грн коштів місцевого бюджету. |  | 6018,9 |  |  |
| 2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад зокрема профіль-них ліцеїв, опорних шкіл | Впровадження енергозберігаючих технологій у професійно-технічному училищі №22 смт Луків | 2021-2023 | Впровадження енергозберігаючих технологій | здійснюється | Ремонт покрівлі над навчальним корпусом – 100% виконання (договір № 120 від 08.09.2023 року), заміна вікон на енергоощадні частково навчальний корпус, виробнича майстерня, слюсарна лабораторія – 100% виконання (договір №№ 150/11 від 24.11.2023 року) | 945,0 | 945,0 |  | Планується ремонт теплотраси, виготовлене ПКД, відсутнє фінансування |
| 2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування | Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральна,19 в с. Уховецьк Ковельського району  | 2021-2023 | введення об’єкта в експлуатацію | здійснено | В с.Уховецьк введено в експлуатацію амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Об’єкт передано Колодяжненській селищній раді для забезпечення надання медичних послуг населенню |  | 675,0 |  |  |
| 2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування | Капітальний ремонт Згоранської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 52 а в с. Згорани | 2021-2023 | введення об’єкта в експлуатацію | здійснено | Проведено капітальний ремонт Згоранської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Об’єкт введено в експлуатацію та передано Головненській селищній раді для забезпечення надання медичних послуг населенню |  | 1113,0 |  |  |
| 2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування | Капітальний ремонт Смідинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Незалежності, 31 в с. Смідин | 2021-2023 | введення об’єкта в експлуатацію | здійснено | Проведено капітальний ремонт Смідинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Об’єкт введено в експлуатацію та передано Смідинській сільській раді для забезпечення надання медичних послуг населенню |  | 25,0 |  |  |
| 2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступно-сті та ефективності медичного обслуговування | Реконструкція приймального відділення КП «Володимирське ТМО» | 2021-2023 | реконструкція приймального відділення  | здійснюється | Триває робота по реконструкції приймального відділення КП «Володимирське ТМО».Реконструкція передбачає будівництво приймального відділення, навісу для автопарку невідкладної медичної допомоги та внутрішні ремонтні роботи. У приймальному відділенні облаштовуються кабінети різного профілю - ургентні кімнати огляду пацієнта, діагностичний блок,  експрес-операційні та експрес-лабораторії. Проєкт реалізований орієнтовно на 75-80%. Використано 23 573,2 тис. грн місцевого бюджету |  | 20421,52 |  |  |
| 2.1.5. Розвиток культури, молодіжної, гендерної політики, фізичної куль-тури та спорту | Популяризація здорового способу життя: Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону Володимир-Волинського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» по вул. Драгоманова, 20 | 2021-2023 | капітальний ремонт стадіону  | здійснено | В рамках проєкту було виконано: придбано та встановлено два майданчики з тренажер-ним обладнанням;капітальний ремонт бігових доріжок з облаштуванням поліуретанового покриття (4 доріжки по 400 м та 6 доріжок по 100 м; облаштовані сектори для метання списа, диску, штовхання ядра, стрибків у довжину, висоту (в т.ч. з жердиною); ремонт трибун разом з заміною пластикових сидінь та облаштування стоянок для автотранспорту.Проєкт реалізований на 100%Використано 14837,5 тис. грн місцевого бюджету і 1000,0 тис. грн державного бюджету | 1199,92 | 2799,8 |  |  |
| 2.1.5. Розвиток культури, молодіжної, гендерної політики, фізичної куль-тури та спорту | Реконструкція спортивного ядра стадіону «Локомотив» по вулиці Сагайдачного, 5-В в м. Ковель Волинської області | 2021-2023 | введення об’єкта в експлуатацію | здійснено | Будівельні роботи виконані в повному обсязі.  |  | 4051,8 |  | Відсутній акт готовності об’єкта |